## Journal_Luuk_Müller
Projet : Piloter un robot phidget à distance
Luuk Müller |  |  | 3
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
2025-12-05 | Cahier des charges |  | 3.2
| Inspection du materiel |  | 0.3
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
J'ai longtemps travaillé sur le cahier des charges jusqu'à ce que, après une longue réflexion collective, nous l'ayons finalisé. J'ai alors commencé à examiner le matériel de plus près afin de comprendre comment nous pourrions et allions l'utiliser plus tard dans le projet.
2025-12-12 | Connectivité de la manette |  | 2.5
| User Stories |  | 1
| Fonctionnalités du phidget. |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7
Aujourd'hui, je me suis d'abord occupé de la connexion des contrôleurs et j'ai appris à vérifier systématiquement les problèmes techniques. Ensuite, j'ai rédigé de brefs récits d'utilisateurs afin de documenter clairement les exigences. L'après-midi, j'ai testé les fonctions du Phidget et j'ai mieux compris comment le matériel et les logiciels fonctionnent ensemble. Dans l'ensemble, cette journée m'a montré à quel point il est important de prendre en compte à la fois les aspects techniques et organisationnels.
2025-12-18 | Mise à jour du kanban |  | 1
| Developpement du Frontend |  | 2.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Aujourd'hui, j'ai commencé par mettre à jour le Kanban, ce qui m'a permis de mieux visualiser l'avancement des tâches et de prioriser ce qui restait à faire. Ensuite, j'ai travaillé sur le développement du frontend, en implémentant de nouvelles fonctionnalités et en ajustant l'interface pour la rendre plus intuitive.
2025-12-19 | Finaliser le kanban |  | 1
| Refactorisation du code en MVC |  | 2
| Developpement du Frontend |  | 3.5
| Fait des tests de robot |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7
Aujourd'hui, j'ai commencé à corriger et à améliorer le kanban et le product backlog, ce qui m'a montré à quel point il est important d'avoir un kanban pour ne jamais perdre de vue le projet et toujours savoir sur quoi on travaille afin de savoir quoi faire dans les moments stressants. L'après-midi, j'ai principalement travaillé sur le frontend, où nous avons rencontré des problèmes pendant la journée, mais que nous avons finalement pu résoudre avec une autre page html temporaire. Au cours de la journée, j'ai effectué des tests pendant environ 30 minutes, qui nous ont apporté des informations importantes sur la fonctionnalité de l'application.
2026-01-08 | Développement de la page pour conduire le rover au clavier |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Aujourd'hui, j'ai créé un site web permettant de contrôler le rover via le clavier. Cela m'a pris pas mal de temps, car j'ai dû attribuer un identifiant à chaque élément dans les fichiers HTML. Après quelques ajustements, tout fonctionne désormais correctement et le rover répond parfaitement aux commandes du clavier.
2026-01-09 | Dévélopper la page du clavier |  | 4
| Fait la page pour choisir entre clavier et manette |  | 0.5
| Merge entre dashboard et le reste |  | 0.5
| Dévélopper la page de le manette |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7
Aujourd'hui, j'ai bien avancé sur la création des pages de contrôle pour le rover. J'ai réussi à implémenter les deux options de contrôle, et l'intégration entre le tableau de bord et les autres pages s'est bien passée. Le plus gros défi a été de m'assurer que l'interface soit fluide et intuitive, surtout avec la gestion des choix entre clavier et manette. Tout fonctionne comme prévu, mais je dois encore tester certaines interactions pour être sûr de la stabilité.
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 31.5
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !