## Journal_NOM_PRENOM
Projet : Piloter un robot phidget à distance
Pasquier Théo |  |  | 1
Date | Travail effectué |  | Temps
[H.h]
2025-12-05 | Faire le cahier des charges |  | 3
| Comprendre comment faire le planning du projet |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
J'ai travaillé un peu lentement sur le cahier des charges ce qui fait que je n'ai même pas pu encore commencer à faire le planning sur le projet mais juste analyser comment le faire. Je me dois de travailler plus vite pour le prochain Sprint.
2025-12-12 | Effectuer le planning |  | 1
| modifier cahier des charges |  | 0.5
| modifier cahier des charges en fonction des remarques du client |  | 2
| modifier le planning |  | 2
| travailler sur le côté développement du projet |  | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7
Cette semaine c'est bien passée, au début j'étais un peu stressé par le fait de faire une réunion avec le client et lui présenter le cahier des charges ainsi que le business case mais tout c'est bien passée, il n'y a pas eu beaucoup de modification à faire alors je me suis dit que j'avais fait un bon travail de ce côté-ci. Au niveau du planning j'ai eu plus de facilité à le faire mais j'ai quand même reçu quelque remarque sur ce dernier. Au niveau du développement du projet j'ai été assez peu efficace comparé à mes collègues mais je pense que je leur ai été assez utile en leur donnant des conseils ou alors en leur donnant des remaques constructive sur ce qu'ils pourraient améliorer.
2025-12-18 | Documentation des tâches effectuées |  | 1
| Faire la documentation de projet (diagramme) |  | 1.5
| Aider le développeur et le scrum master pour régler un problème avec le robot |  | 1
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Ce début de semaine était un peu bordellique avec les différentes choses à faire dû aux commentaires du professeur par rapport à notre kanban, denition of done, etc…. Dès que l'on a pu retrouver tout ce qu'il y avait à faire alors on a pu se répartir les tâches pour finalement réussir à refaire le kanban, la definition of done etc.... Le plus dur était que l'on avait un problème avec une manette alors on a du réfléchir et beaucoup tester jusqu'à changer de manette. Finalement ce début de semaine s'est très bien terminé.
2025-12-19 | Modifier le Sprint planning |  | 0.5
| faire le diagramme UseCase, d'activité, de séquence |  | 4
| Faire la documentation des tâches effectuées |  | 0.5
| Faire la maquette de la page HTML |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7
Cette journée a été très efficace, j'ai eu l'impression de travaillé beaucoup meiux et plus vite que d'habitude. J'ai bien collaboré avec mes collègues pour avoir leurs avis sur mon travail, notemment les différents diagrammes effectués. Même si parfois j'ai été un peu distrait par le fait d'être en vacance et donc un peu de perte de motivation mais jamais trop long.
2026-01-08 | Faire la documentation |  | 3
| Chercher les problèmes dans le code du dashboard |  | 0.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
J'ai beaucoup avancé au niveau de la documentation jusqu'à en avoir tellement marre que j'ai été chercher des problèmes rencontrés dans le code effectués par mes collègues. Je suis content du travail effectué même si parfois j'ai manqué un peu d'attention.
2026-01-09 | Faire la documentation |  | 5
| traduction et implémentation du guide utilisateur |  | 2
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 7
Journée très longue car faire de la documentation, quelle qu'elle soit pendant 5h c'est long ennuyant et embêtant. Heureusement que Andrei avait besoin de mon aide pour la traduction et l'implémentation du guide utilisateur pour le clavier. Je fûs distrait par l'extérieur plusieurs fois durant la journée pour manque de motivation à faire la documentation.
2026-01-15 | Faire le PowerPoint pour la présentation du projet |  | 3.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Toute l'après-midi a été dédiée à cette présentation. Au début c'était assez sympa mais c'est vite devenu lourd. Faire une présentation pendant 3h c'est long alors j'ai été distrait par ce qui se passait dehors plusieurs fois dans l'après-midi ce qui m'as un peu retardé.
2026-01-16 | Finir le PowerPoint |  | 2
| Documentation de projet |  | 1.5
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 3.5
Cette matinée est passée beaucoup trop vite. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place et à vérifier que je n'en ai pas vu le temps apssé. C'est assez agréable de devoir travaillé sur plusieurs chose sen même temps et pas seulement faire de la doucmentation tout au long de la journée comme le Product Owner que je suis.
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
| Réflexion personnelle ↓↓↓ | Total > | 0
|  | Total général > | 38.5
Insérer les lignes au-dessus de celle-ci !