## Planning
Projet : Piloter un robot phidget à distance
Pasquier Théo
Tâches |  | Etat | Jour > | Jeudi |  |  |  | 2025-12-04 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-12-05 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-12-11 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-12-12 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2025-12-18 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2025-12-19 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-01-08 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-01-09 |  |  |  | Jeudi |  |  |  | 2026-01-15 |  |  |  | Vendredi |  |  |  | 2026-01-16
|  | [En cours / Terminé] | heures > | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Introduction | Introduction du module | Terminé |  | Maturité | [15 empty] | Journée culturelle | [15 empty] | Maturité | [15 empty] | Maturité | [15 empty] | Maturité
| Méthodologie des Projets | Terminé
| Waterfall VS Scrum théorie | Terminé
Plannification | Réalisation Business Case | Terminé
| Réalisation Cahier des charges | Terminé
| Réalisation Planning | Terminé
Sprint 1 | Sprint 1 | Terminé
| Kick-off | Terminé
| Sprint review | Terminé
Sprint 2 | Sprint 2 | Terminé
| Sprint review | Terminé
Sprint 3 | Sprint 3 | Terminé
| Sprint review | Terminé
Sprint 4 | Sprint 4 | En cours
Sprint review
Clôture | Présentation du projet
Documentation | documentation de projet | En cours
| Web summary | En cours
Note on I4: Cellule de référence pour les dates : Modifier uniquement celle-ci